## Sheet1
佳县电子商务进农村综合示范项目建设进度表 填表时间：2020年5月29日
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 扶持资金（万元） | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 备注
1 | 佳县电子商务公共服务中心建设 | （1）在佳县县城附近建设县级电子商务公共服务中心，公共服务中心设立020展示展销中心、办公区、会议室、孵化中心、培训中心、前台接待等区域，并按功能要求完成对公共服务中心的装修改造及电脑、打（复）印机、音像（视频）设备、网络接入（输出、存储）设备、液晶显示系统、办公桌椅等购置工作。（2）引进至少10家电商企业入驻公共服务中心，为入驻企业和个人提供咨询服务、设计包装、营销策划、人员培训、孵化支撑、文案写作等服务。为乡镇、村站点提供技术支持、信息管理、营销推广、摄影美工、电商策划等综合服务。（3）配备至少5名专职运营人员，确保机构健全、分工明确、制度完善、管理规范。（4） 争取与淘宝、京东、惠农网等知名第三方电商平台合作，建成集运营服务、数据统计、电商支撑服务等功能于一体的综合服务平台，支持多平台销售，且具备网销网购、在线支付等功能，并能真实有效反映佳县的交易数据。（5）建设县域电子商务平台。支持县内外企业建设独立的农村电子商务平台，开展网络营销，鼓励个人积极投身网络创业，大力推广“实体店+ 网店”创业模式，引导个体工商户转变经营方式，推动传统企业开展网络营销。同时引导网络创业集群集聚发展，支持具备一定产业基础的乡（镇）、村（社区），依托地方特色产品及优质地产品，组织当地群众发展各种地产品网店，推动群体性创业，推动传统农业专业市场转型升级，利用电子商务开拓市场。(6)每年2次农产品上行的集中采集、推广、销售活动; 每年举办、参加 2 次全国范围内的农产品推介活动;每季度至少组织1次电商沙龙交流互动;累计服务县域内各类企业（合作社、个体、微商） 30 家以上；代办相关证照不少于 50家；孵化出电商年销售额 10-20 万元的电商企业（个人）5-10 家,50-100 万元的电商企业2-10家，100-200 万元的电商企业 2-5 家，力争孵化年电商销售总额达到 500 万元跨境企业。 | 297.95 | 天闻数媒科技（北京） 有限公司 | 吴军锋 | 1、策划富绿源食用油的快手小店和抖音小店的营销模式。 2、东方红公司小米，高粱，小米锅巴的美工，拍摄等工作。 3、东方红企业的抖音小店和快手小店的开通。 4、召开直播带货启动会议。 5、进行直播带货产品选型和企业赛选。 6、直播带货实施方案及直播脚本落地。 7、针对残疾人刘建贵采用上门孵化，给开启了快手小黄车，策划直播带货模式，注册营业执照及商标。 8、关于落实提供直播带货的直播间内容输出和粉丝留存。 9、开通个人6个抖音小店、橱窗，快手小店的开通、审核、产品上架及直播带货。 10、办公区域的网络服务。 11、开展新媒体电商的运营管理。
2 | 佳县村级电子商务服务站（点）建设（南片） | 建设完成4个镇级服务站和50个村级服务站，其中贫困村24个。服务站建成后应配备相应的办公设备设施，能够为农村和社区居民提供特色农产品网络销售、生活服务、网上代购、社区直配直销、网上缴费、车票预订。乡（镇）服务站需与县级电子商务服务中心对接，落实乡镇网商培训、运营技术支持、农村青年创业项目管理等工作。 | 86.5 | 西安普农网络科技股份有限公 | 赵新迪 | 1、国家电子商务进农村示范县验收问题整改。 2、第三批电子商务服务站点选址调研。 3、线上指导电子商务服务站点负责人。
3 | 佳县村级电子商务服务站（点）建设（北片） | 建设完成8个镇级服务站和85个村级服务站，其中贫困村39个。服务站建成后应配备相应的办公设备设施，能够为农村和社区居民提供特色农产品网络销售、生活服务、网上代购、社区直配直销、网上缴费、车票预订。乡（镇）服务站需与县级电子商务服务中心对接，落实乡镇网商培训、运营技术支持、农村青年创业项目管理等工作。 | 150.376 | 西安云集网络科技有限公司 | 李高宏 | 1、验收完成后，对验收中存在的问题做出整改方案，准备对项目存在的问题进行整改。 2、对第一批建设的贫困村站点运营情况进行实地检查。 3、筹备第二批站点建设工作，对第二批站点建设的行政村进行调研工作。
4 | 县、乡、村三级物流配送机制建立与完善 | （1）、建立1个县级物流仓储配送中心。（2）、整合佳县物流、快递企业集中入驻县域物流仓储配送中心，制定与物流、快递企业的合作方式和补贴政策。（3）、建立物流仓储管理系统。（4）、建立12个乡镇物流仓储配送中转站、180个村级配送点。 | 390.5 | 西安市汉唐兴业电子商务服务中心 | 李锡勇 | 5月份下行快递21142件，上行快递577件。
5 | 佳县农产品上行体系建设 | （1）引进专业电商团队，围绕佳县红枣、小杂粮、手工挂面等特色农产品资源，选择4款产品进行网销产品的研发和推广，促进农产品标准化，重点完善网销农产品的供应链体系。 （2）打造佳县区域公用品牌，完成公用品牌形象设计、公用品牌管理规范与品牌维护、公用品牌推广规划；鼓励企业进行三品一标和SC产品认证，重点做好“中国佳县”、“枣缘红” 、“梁家河”、“陈家焉手工挂面”等品牌的宣传推介工作；进一步整合现有品牌资源，统一设计、统一制作4款体现佳县特色、符合选定规范的产品包装，集中打造一批有较强市场竞争力的佳县农产品品牌。 （3）通过网络媒体、电视媒体、新媒体等渠道加大公用品牌及电子商务进农村的宣传力度， 网络新闻发布不低于200次，自媒体图文推广不低于50篇，抖音等短视频推广不低于20条等， 提升佳县电商知名度。 （4）对佳县特色农产品在淘宝、京东、惠农网等第三方知名电商平台搭建线上商城，入驻不低于10家主流电商平台，举办至少3场线上营销活动，集中展示、销售、宣传以佳县红枣为主的特色农产品。 （5）举办类似佳县红枣“一县一品”节会活动；组织批发市场、大型商超、社区团购、微商等线上线下渠道商到佳县原产地参加产销对接活动；组织佳县红枣、杂粮、手工挂面等特色农产品和优势企业参加农产品推介会、博览会，促进佳县农特产品销售，助农增收。 (6)建立1套佳县农产品质量检验检测及溯源管理系统，合理配置检测设备，加强农产品在种植、加工、包装、检测、运输、销售等关键环节的品质管控。用户可通过互联网、手机APP 等途径进行信息查询，增强公众对佳县农产品的认可。通过二维码等技术，实现“一品一码”，设计防伪溯源标签，为本地企业提供不少于100万枚溯源码标签，实现佳县特色农产品质量可追溯，责任可追查，品牌可维护。 | 400 | 湖南惠农科技有限公司 | 华阳 | 1、惠农网联合农视网助力佳县紫晶枣和手工挂面上行销售，紫晶枣达800斤，手工挂面达100斤。 2、出具《佳县红枣网销输出标准》、《手工挂面网销输出标准》、《佳县黄小米网销输出标准》。 3、反复补充更新《佳县农产品电商化输出标准征求意见函》。 4、跟进区域公共品牌“兑喜”事宜。 5、通过网络媒体、电视媒体、新媒体等渠道持续加大公用品牌及电子商务进农村的宣传力度。 6、举办淘宝营销活动（优惠券发放）健康枣业佳县油枣已售500斤。 7、策划"陕西好风物"抖音直播活动，前期筹备工作。
6 | 佳县电子商务普及培训 | 引进专业的师资力量，以电商人才培训为切入点，对政府机关、企业、合作社工作人员、创业青年、贫困户、返乡大学生、复转军人和农民进行电子商务的普及培训，2019年底前全县培训电子商务人员不低于3000人次(每个镇、便民服务中心培训不少于2天，总人数不低于1500人) | 77.56 | 咸阳广盛居大槐树电子商务有限公 司 | 连芳丽 | 通过微信和电话为学员答疑解惑。
7 | 西邮-佳县农村电商基础知识普及 培训 | 培训目标为3000人次，根据佳县农村消费市场、电子商务和物流配送等实际情况， 积极实施“佳县电子商务进农村综合示范项目”培训工作，建立分级分层培训体系，引进西安邮电大学优质的师资力量，加大对政府机关、企业、合作社工作人员、创业青年、贫困户、 返乡大学生、复转军人和农民电子商务基础知识及政策理论培训力度，培养一批电子商务实用人才、紧缺人才和专业技能人 才，增强佳县农村利用信息化手段开展电子商务的能力，提高 电子商务普及应用水平，提升农村电子商务交易额，促进网购 网销规模的扩大和农村电子商务的发展，力争扩大佳县电子商 务进农村综合示范县创建期间从业人员培训覆盖面。完成全县 培训电子商务人员不低于3000人次(每个镇、便民服务中心培 训不少于2天，总人数不低于1500人)。 | 89 | 西安邮电大学 | 苏锦旗 | 通过学员微信群、电话回访等形式，传播电子商务基础知识，根据培训学员提出的问题及时给予指导和服务。
8 | 佳县企业电子商务管理培训 | 培训目标为1725人次，引进专业的师资力量，以电商人才培训为切入点，通过引进来、走出去等多种形式对政府机关、企业、合作社工作人员、 创业青年、贫困户、返乡大学生、复转军人和农民进行企业电子商务管理培训，完成全县培训电子商务人才不低于1725人次(每次培训不少于5天，培训总人数不低于345人)。 | 64.97 | 青岛中科力天网络科技有限公司 | 刘云建 | 通过学员QQ群、微信群、电话回访等形式，时时掌握学员的动态，面对面进行业务辅导和支持，及时了解学员的实际需求。
9 | 佳县电子商务实用技能培训 | 引进专业实操的师资力量，以电商人才培训为切入点，通过引进来、走出去等多种形式对政府机关、企业、合作社工作人员、创业青年、贫困户、返乡大学生、复转军人和农民进行电子商务实用技能培训，2019年底前全县培训电子商务人才不低于2000人次（每期培训不少于5天，培训总人数不低于400人）。 | 79.8 | 杭州精诺网络科技有限 公司 | 常江 | 5月份开展线上直播培训2期累计培训20人，次其中贫困户8人。